## Poa 2019,Inespre
INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS
Creado mediante la Ley 526 del 11 de diciembre 1969.
Año de la innovación y la competitividad
POA, INESPRE 2019
| Breve Historia Institucional El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) fue creado mediante la Ley No.526 del 11 de diciembre del año 1969, teniendo su sede en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Este organismo es una institución de carácter autónomo y con patrimonio propio, e investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a esta condición. |  |  |  |  | Valores del Plan, Enunciados y Esplicativos Innovación.- Responder de forma oportuna a las tendencias de los mercados para dar apertura a nuevas ideas y oportunidades de comercialización, utilizando los adelantos tecnológicos. Diversidad de Productores y Productos.- Ampliar la afiliación de medianos y pequeños productores que permitan crear mercados con nuevos servicios y mayor variedad de ´productos. Calidad e Inocuidad.- Presentar productos sanos y de alta calidad con el fin de superar las expectativas requeridas en un mercado moderno, exigente y competitivo. Imagen.- Mantener el INESPRE como una instsitución sólida, dinámica y lider en el rol de garantizar beneficios y permanencia de pequeños y medianos productores en los procesos de comercialización agropecuaria, sin descuidar la actitud de dar respuestas a las necesidades alimentaria de una población con escasos recursos y limitaciones de compras. Adhesión/Empatía.- Apegados a los requerimientos de pequeños y medianos productores y consumidores siempre con un sentimiento y devoción de servicio solidario , imterpretando y dando respuestas a sus necesidades, en cada caso. Lealtad/Transparencia.- Acatar con respeto los mandatos emanados de las altas autoridades y manejar con pureza los bienes del estado y de la Institución, unísonos la honradez y el pudor. Pulcritud.- Todo servidor está llamado a cuidar y vigilar lo que el Estado le cuesta dinero, evitando el uso iadecuado o la sustracción de los mismos. Disciplinas.- Cumplimiento a tiempo de los compromisos, políticas y normas establecidas por la Institución, como forma de lealtad a ella.
Misión “Ofrecer apoyo y brindar servicios dentro del Sistema Nacional de Comercialización Agropecuaria, para mejorar la rentabilidad y competitividad de los agro productores y la capacidad de compra de los consumidores nacionales, muy especialmente de aquellos de menor nivel de ingreso; promoviendo, a estos fines, la focalización con transparencia del abasto alimentario”.
Visión ‘’Institución rectora del proceso de comercialización en su rol de ente normativo y de facilitador, contribuyendo con ello a la reducción de los márgenes de intermediación, en beneficio del productor y del consumidor, realizando sus acciones con eficiencia, eficacia y transparencia’’.
Institución: Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE
Ejes Estratégicos: Desarrollo de un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente, apoyado en un programa de capacitación, involucrando todos los actores de la cadena productiva, para preservar la alimentación y salud a la población, incrementando la competitividad y beneficio de los pequeños y medianos productores.
Objetivo: Implementar programas de comercialización que faciliten a los pequeños y medianos productores ofertar sus productos, en espacios fisicos que les asegure beneficios y permanencia de comercialización, sin uso de intermediarios, garantizando precios justos y al alcance de consumidores de bajos recursos.
Direcciones de Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución.
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Responsables o involucrados | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Mercados de Productores | No. Mercados de Productores. | No. Mercados de P. Ejecutados | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 252000 | 378000 | 630000 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Direcciónes de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. | 1.- Factores Climatológicos. 2.- Variación en los precios de los productos Agropecuario en el mercado Local. 3.- Que los recursos económicos programados en el presupuesto sean otorgados oportunamente y en los montos solicitados por INESPRE de acuerdo al Plan Estratégico. 4.- Los indicadores macroeconómicos se mantengan estables. 5.- Continuidad institucional en el Estado Dominicano. 6.- Que INESPRE mantenga el desarrollo de cambios institucionales que tiendan a modernizar su organización interna y su funcionamiento. 7.- No intervengan factores externos e internos que imposibiliten la ejecución del plan. | Ejecución del 95% al 100% al concluir el año.
Mercados Móviles | No. Mercados Móviles. | No. Mercados Móv. Ejecutados | 210 | 320 | 300 | 200 | 1030 | 109425 | 163525 | 272950 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Direcciónes de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. |  | Ejecución del 85% al 100% al concluir el año.
Mercados Fijos | No. Mercados Fijos. | No. Mercados Fijos. Operando | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | 154350 | 231525 | 385875 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Direcciónes de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. |  | Ejecución del 95% al 100% al concluir el año.
Ferias Agropecuarias | No. De Ferias Agropecuarias | No. De Ferias Agrops. Ejecutadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4500 | 5500 | 10000 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Direcciónes de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. |  | 4 Ferias ejecutadas en lugares estratégicos del país.
Red de Agromercados | No.de Agromercados | No. Agromercados Operando | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 185220 | 277830 | 463050 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Direcciónes de: Gestión de Programas; Comercialización; Abastecimiento, Logística y Distribución. |  | Ejecución del 95% al 100% al concluir el año.
Afiliación de pequeños y medianos Productores. | No, de pequeños y medianos productores | No, de pequeños y medianos productores afiliados | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 Asociaciones | 16 | 4 | 20 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Gestión de Programas, |  | Garantizar un buen abastecimiento de productos agropecuarios en los canales de comercialización del INESPRE.
Dirección Agropecuaria de Normas y Técnicas Alimentarias
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Responsables o involucrados | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Capacitación a 150 pequeños y medianos productores en selección, lavado, empaque y presentación de productos agropecuarios. | No. De pequeños y medianos productores capacitados. | No. De pequeños y medianos productores capacitados en selección, lavado, empaque y presentación de productos agropecuarios. | Capacitación de 30 productores | Capacitación de 45 productores | Capacitación de 45 productores | Capacitación de 30 productores | Capacitar 150 pequeños y medianos productores en selección, lavado, empaque y presentación de productos agropecuarios | 105 | 45 | 150 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. | 1.- Factores Climatológicos. 2.- Variación en los precios de los productos Agropecuario en el mercado Local. 3.- Que los recursos económicos programados en el presupuesto sean otorgados oportunamente y en los montos solicitados por INESPRE de acuerdo al Plan Estratégico. 4.- Los indicadores macroeconómicos se mantengan estables. 5.- Continuidad institucional en el Estado Dominicano. 6.- Que INESPRE mantenga el desarrollo de cambios institucionales que tiendan a modernizar su organización interna y su funcionamiento. 7.- No intervengan factores externos e internos que imposibiliten la ejecución del plan. | Capacitar a 150 pequeños y medianos productores en la selección, lavado, empaque y presentación de productos agropecuarios.
Capacitación a 60 pequeños y medianos productores agropecuarios en aspectos de reducción y manejo de desechos de productos agropecuarios. | No. De pequeños y medianos productores capacitados. | No. De pequeños y medianos productores capacitados en aspectos de reducción y manejo de desechos de productos agropecuarios. | Capacitación de 10 productores | Capacitación de 20 productores | Capacitación de 20 productores | Capacitación de 10 productores | Capacitar 60 pequeños y medianos productores en aspectos de reducción y manejo de desechos de productos agropecuarios. | 40 | 20 | 60 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. |  | Capacitar y dotar a 60 pequeños y medianos productores en aspectos de reducción y manejo de desechos de productos agropecuarios.
Capacitación a 300 pequeños y medianos productores agropecuarios en pre y post cosecha | No. De pequeños y medianos productores capacitados. | No. De pequeños y medianos productores capacitados en pre y prost cosecha. | Capacitación de 70 productores | Capacitación de 80 productores | Capacitación de 80 productores | Capacitación de 70 productores | Capacitar 300 pequeños y medianos productores en pre y post cosecha. | 240 | 60 | 300 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. |  | 300 productores agropecuarios debidamente capacitados en pre y post cosecha.
Capacitación a 150 pequeños y medianos productores agropecuarios sobre la consevación de la inocuidad de los productos. | No. De pequeños y medianos productores capacitados. | No. De pequeños y medianos productores capacitados en la conservación de inocuidad de productos. | Capacitación de 30 productores | Capacitación de 45 productores | Capacitación de 45 productores | Capacitación de 30 productores | Capacitar 150 pequeños y medianos productores en conservación de inocuidad de productos. | 90 | 60 | 150 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. |  | 150 pequeños y medianos productores agropecuarios debidamente capacitados en consrvación de inocuidad de productos.
Capacitación a 150 pequeños y medianos productores agropecuarios en buenas prácticas agrícolas y manejo de productos. | No. De pequeños y medianos productores capacitados. | No. De pequeños y medianos productores capacitados en buenas prácticas agícolas y manejo de productos. | Capacitación de 30 productores | Capacitación de 45 productores | Capacitación de 45 productores | Capacitación de 30 productores | Capacitar 150 pequeños y medianos productores en buenas prácticas agrícolas y manejo de productos. | 90 | 60 | 150 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de NormasTécnicas -Dpto. De Capacitación. -División de capacitación a productores agropecuarios. -Dpto. de Servicios Agropecuarios. |  | 150 productores agropecuarios debidamente capacitados en buenas prácticas agrícolas.
Capacitar 25 técnicos en manejo y control de plagas y uso de pesticidas | No. De técnicos capacitados. | No. De técnicos capacitados en manejo y control de plagas y uso de pesticida. | Capacitación de 5 técnicos | Capacitación de 8 técnicos | Capacitación de 7 técnicos | Capacitación de 5 técnicos | Capacitar 25 técnicos en manejo y control de plagas y uso de pesticidas | 20 | 5 | 25 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas |  | 25 técnicos debidamente capacitados
Capacitar 25 técnicos en control de calidad | No. De técnicos capacitados. | No. De técnicos capacitados en control de calidad | Capacitación de 5 técnicos | Capacitación de 8 técnicos | Capacitación de 7 técnicos | Capacitación de 5 técnicos | Capacitar 25 técnicos en control de calidad | 20 | 5 | 25 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas |  | 25 técnicos debidamente capacitados
Coordinar, asignar y supervisar las actividades de asistencias técnicas agropecuarias en los programas y canales de comercialización.. | No. De actividades | no. De actividades realizadas. | NA | NA | NA | NA | Coordinar, asignar y supervisar asistencia de normas técnicas en los programas y canales de comercialización. | NA | NA | NA | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de NormasTécnicas -Depto. De inocuidad -Depto. De Normas Técnicas. |  | Ejecución de un 95% a un 100% de los programas y canales de comercialización asistidos y ajustados a las nomas técnifas agropecuarias
Verificar el cumplinienti de las buenas práticas agropecuarias en los diferentes canales de distribución de productos agroalimentarios con los estándares de calidad e inocuidad. | informe de verificación sobre los estandares de calidad y de inocuidad en los canales de distribución. | informe de los resultados sobre los estandares de calidad y de inocuidad aplicados a los productos en los canales de distribución. | Verificación y aplicación en cada canal de comercialización de este trimestre. | Verificación y aplicación en cada canal de comercialización de este trimestre. | Verificación y aplicación en cada canal de comercialización de este trimestre. | Verificación y aplicación en cada canal de comercialización de este trimestre. | Visitar y aplicar los estándres de calidad y de inocuidad a los diferentes canales de distribución de productos de la instituciín. | 705495 | 1056380 | 1761875 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas -Depto. De inocuidad -Depto. De Normas Técnicas. |  | Ejecución de un 95% a un 100% la aplicación de los estándares de calidad y de inocuidad al finalizar el año.
Realizar talleres y/o eventos sobre BPA, inocuidad y estándares de calidad en todos los procesos de producción, comercialización y preparación de la agroalimentación. | Informe de tallere y/o eventos sobre BPA, inocuidad y estandares de calidad. | Informe de tallere y/o eventos sobre BPA, inocuidad y estandares de calidad en los procesos de producción, comercialicación y preparación de la agroalimentria. | Realizar talleres y ventos | Verificación y aplicación en cada canal de comercialización de este trimestre. | Verificación y aplicación en cada canal de comercialización de este trimestre. | Verificación y aplicación en cada canal de comercialización de este trimestre. | Realizar 12 talleres y/o eventos sobre BPA, inocuidad y estandares de calidad en todos los procesos de procucción, comercialización y preparación de la agroalimentación. | 705495 | 1056380 | 1761875 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Dirección de Normas Técnicas -Depto. De inocuidad -Depto. De Normas Técnicas. |  | Ejecución de un 95% a un 100% de los talleres y / o eventos sobre BPA, inocuidad y estándares de calidad en todos los procesos de nproducción, comercialización y preparación de la agroaleimentación.
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Desarrollar una (1) aplicación móvil a través de la cual se puedan solicitar los servicios a la institución y brindar informaciones relevantes al ciudadano cliente. | No. De solicitudes e informaciones del ciudadano cliente. | Informe de la aplicación móvil en funcionamiento. | Informe por trimestre de los reportes optenidos por la aplicación móvil. | Informe por trimestre de los reportes optenidos por la aplicación móvil. | Informe por trimestre de los reportes optenidos por la aplicación móvil. | Informe por trimestre de los reportes optenidos por la aplicación móvil. | 4 informes (mínimos) de los reportes optenidos por la aplicación móvil, en el año. | 705495 | 1056380 | 1761875 | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | División de Desarrallo TIC. | 1.- Factores Climatológicos. 2.- Variación en los precios de los productos Agropecuario en el mercado Local. 3.- Que los recursos económicos programados en el presupuesto sean otorgados oportunamente y en los montos solicitados por INESPRE de acuerdo al Plan Estratégico. 4.- Los indicadores macroeconómicos se mantengan estables. 5.- Continuidad institucional en el Estado Dominicano. 6.- Que INESPRE mantenga el desarrollo de cambios institucionales que tiendan a modernizar su organización interna y su funcionamiento. 7.- No intervengan factores externos e internos que imposibiliten la ejecución del plan. | La aplicación móvil operando del 95 al 100 por ciento, al final del año,
Ampliar las redes de interconexión con otros locales de la institución. | Locales interconectados en la Institución | No. De locales interconectados en la Institución. | Informe de locales interconectados | Informe de locales interconectados | Informe de locales interconectados | Informe de locales interconectados | Todos los locales de la Institución interconectados. | Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. |  |  | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | División de Desarrallo TIC. |  | Interconexión de todos los locales de la Institución.
solicitud y compra de equipos necesarios para la plataforma tecnológica de la Institución. | Equipos comprados. | No. De equipos comprados. | Compra de 5 impresoras y 8 servidores. | Compra de 5 impresoras y 8 servidores. | Compra de 6 impresoras y 8 servidores. | Compra de 5 impresoras y 8 servidores. | Compra de 21 impresoras y 32 servidores. | Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. |  |  | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Departamento de Comunicación y Tecnología. -División de Desarrallo TIC. -División de Compras y Contrataciones. |  | Que la Plataforma Tecnológica de la Institución tenga los equipos necesarios y modernos.
Elaborar y desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos y plataforma tecnológica. | Programa de mantenimiento preventivo y correctivo | Informe de los mantenimiento realizados a los equipos y plataformas tecnológocos. | Informe de mantenimiento realizado en este trimestre | Informe de mantenimiento realizado en este trimestre | Informe de mantenimiento realizado en este trimestre | Informe de mantenimiento realizado en este trimestre | -Reemplazo de PCs de 8 años o más en la institución y mantenimiento de UPSs. -Contrato de mantenimiento para equipos adquiridos en 2019. | Todas las áreas de la Institución. |  |  | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | Departamento de Comunicación y Tecnología. -División de Desarrallo TIC. -División de Compras y Contrataciones. |  | Cumplimiento de un 95% a 100% del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y plataforma tecnológico.
Evaluación y mejora de la infraestructura tecnológica, redes y telecomunicaciones | Evaluación y mejora a la tecnólogica y telecomunicaciones. | Informes de la Evaluación y mejora a la estructura tecnólogica, redes y telecomunicaciones. | Primer informe trimestral de la Evaluación y mejora a la estructura tecnólogica, redes y telecomunicaciones. | Segundo informe trimestral de la Evaluación y mejora a la estructura tecnólogica, redes y telecomunicaciones. | Tercer Informe trimestre de la Evaluación y mejora a la estructura tecnólogica, redes y telecomunicaciones. | Cuarto informe trimestral de la Evaluación y mejora a la estructura tecnólogica, redes y telecomunicaciones. | Evaluaciín y mejora a la estructura tecnológica, redes y telecomunicaciones, | Todas las áreas de la Institución. |  |  | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | División de Desarrallo TIC. División de mantenimiento y Desarrollo. Administración de Proceso. |  | Diagnóstico y plan de mejora elaborado para la estructura tecnológico, redes y telecomunicaciónes de la Institución. Cableado de RED Certificado.
Capacitación a Personal de TIC en manejo de equipos y tecnología. | Capacitación de personal de TIC. | No, y tipo de capacitación al personal de TIC. | Informe de entrenamiento en el primer trimestre al personal de TIC. | Informe de entrenamiento en el segundo trimestre al pernal de TIC. | Informe de entrenamiento en el tercer trimestre al personal de TIC. | Informe de entrenamiento en el cuarto trimestre al personal de TIC. | Capacitación y Certificación del 80% del personal de TIC. | Personal del área de TIC. |  |  | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | División de Capacitación y Desarrollo. |  | El 80% del personal de TIC capacitado y certificado.
Evitar interrupción de procesos por falta de internet | interrupción de procesos por falta de internet | No. de interrupción de procesos por falta de internet. | 3 informes trimestral, uno cada mes, de las interrupciones de los procesos, de las diferentes actividades, por falta del servicio del internet. | 3 informes trimestral, uno cada mes, de las interrupciones de los procesos, de las diferentes actividades, por falta del servicio del internet. | 3 informes trimestral, uno cada mes, de las interrupciones de los procesos, de las diferentes actividades, por falta del servicio del internet. | 3 informes trimestral, uno cada mes, de las interrupciones de los procesos, de las diferentes actividades, por falta del servicio del internet. | 12 informes de las interrupciones de los procesos, de las diferentes actividades, por falta del servicio de internet. | Todas las áreas de la Institución. |  |  | Documentos de las Evaluaciones Trimestral. | División de Capacitación y Desarrollo. |  | Cero interrupción de proceso por falta de Internet.
Dirección de Recursos Humanos
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Responsables o involucrados | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Realizar la Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | Evaluación del desempeño por resultados y competencia | Informe de la evaluación del desempeño por resultados y competencia realizado | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Realización de la evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias del 2019 | Realización final de la evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias del 2019 | Todas las áreas de la Institución. |  |  | Documento físico y electrónico de la Evaluacione los empleados del desempeño y competencia en el 2019 | Recursos Humanos | 1.- Factores Climatológicos. 2.- Variación en los precios de los productos Agropecuario en el mercado Local. 3.- Que los recursos económicos programados en el presupuesto sean otorgados oportunamente y en los montos solicitados por INESPRE de acuerdo al Plan Estratégico. 4.- Los indicadores macroeconómicos se mantengan estables. 5.- Continuidad institucional en el Estado Dominicano. 6.- Que INESPRE mantenga el desarrollo de cambios institucionales que tiendan a modernizar su organización interna y su funcionamiento. 7.- No intervengan factores externos e internos que imposibiliten la ejecución del plan. | Realización de la evaluación del desempeño y competencia a los empleados de la institución durante el año 2019
Elaborar puntualmente las nóminas con todos los descuentos y prestaciones de ley | Nómina con descuentos y prestaciones de ley | Informe de nómina mensual con descuentos y prestaciones de ley | Informe trimestral de las eleboraciones de nóminas mensual, | Informe trimestral de las eleboraciones de nóminas mensual, | Informe trimestral de las eleboraciones de nóminas mensual, | Informe trimestral de las eleboraciones de nóminas mensual, | Elaboración de nóminas mensuales y remitirlas a las áreas correspondientes para su pago | Empleados de todas las áreas de la Institución. |  |  | Nóminas de cada mes | Dpto. Nómina, Compensación y Beneficios. |  | Nominas auditadas y pagadas durante todos los meses del año.
Proporcionar al empleado toda información concerniente a los planes de salud que posee la institución | Planes de salud de la Institución. | Informe de los trámites requeridos de los empleados en temas de salud. | Mantener actualizada toda la información de los planes de salud, | Mantener actualizada toda la información de los planes de salud, | Mantener actualizada toda la información de los planes de salud, | Mantener actualizada toda la información de los planes de salud, | Cumplir del 95% al 100% con las informaciones requeridas por los empleados concernientes a los planes de salud de la Institución. | Empleados de todas las áreas de la Institución. |  |  | Informe de los trámites requeridos de los empleados en temas de salud. | Dpto. de Seguro médico, Dpto. de registro y control, |  | El cumplimiento del 95% al 100% con las informaciones requeridas por los empleados concernientes a los planes de salud de la Institución.
Ejecutar el Programa de capacitación anual. | Plan Anual de capacitación | Documento físico y electrónico del pla de Capacitación. | Identificar en las áreas las necesidades reales de capacitación para elaborar el plan de capacitación | Ejecutación Plan de Capacitación | Ejecutación Plan de Capacitación | Ejecutación Plan de Capacitación | Cumplir en un 100% la ejecución del Plan de Capacitación. | Empleados de todas las áreas de la Institución. |  |  | Listados de asistencia y reportes de personal capacitado durante el año 2019 | Departamento de Capacintación |  | Cumplir en un 100% la ejecución del Plan de Capacitación.
Manual de Cargos realizado y Aprobado | Manual de cargos | Documento físico y electrónico del Manual de Cargos aprobado. | Manual de Cargos terminado y aprobado | Revisión y actualización del Manual de cargos | Revisión y actualización del Manual de cargos | Revisión y actualización del Manual de cargos | Manual de Cargos realizado y Aprobado | Todas las áreas de la Institución. |  |  | Documento físico y electrónico del Manual de Cargos aprobado. | Recursos Humanos |  | Manual de Cargos terminado y aprobado.
Creación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo SISTAP | Comité de Seguridad y Salud. | Comité SISTAP en funcionamiento | Creación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo SISTAP | Comité de seguridad y salud operando | Comité de seguridad y salud operando | Comité de seguridad y salud operando | Comité SISTAP registrado, evidencias del Comité remitida al SISMAP | Todas las áreas de la Institución. |  |  | El comité de seguridad y salud operando | División de Seguridad. Planificación y Desarrollo .Recursos Humanos |  | Comité SISTAP registrado en el MAP
Dotar a las diferentes dependencias de la Institución del personal idóneo para la realización de sus actividades y Plan Operativo. | Contratación de personal requerido. | Contratos y registros en nómina de personal requerido por las áreas. | Revisar las solicitudes de personal de las diferentes áreas, | Recepción de curriculum, selección y evaluación de los aspirantes, realizar contratos a personal seleccionado. | Recepción de curriculum, selección y evaluación de los aspirantes, realizar contratos a personal seleccionado. | Recepción de curriculum, selección y evaluación de los aspirantes, realizar contratos a personal seleccionado. | Cumplir del 80% al 100% de las solicitudes de empleados requeridas por las áreas. | Todas las áreas de la Institución. |  |  | Contratos y registro en nómina, del personal contratado | Dpto. de Reclutamiento y Selección. Relaciones Laborales. Nomina. |  | El cumplimiento del 80% al 100% de las solicitudes de empleados requeridas por las áreas.
Revisar y controlar la asistencia, nombramientos, vacaciones, destituciones, enfermedad, permisos especiales | Revisión y control del cumplimiento de normas laborales de los empleados. | Informes y archivos de los expedientes de cada empleado. | Revisar y archivar en el expediente de cada empleado su desempeño y cumplimiento de normas y requerimiento de la Institución. | Revisar y archivar en el expediente de cada empleado su desempeño y cumplimiento de normas y requerimiento de la Institución. | Acciones de personal, reportes y actualización expedientes de empleados procesados | Acciones de personal, reportes y actualización expedientes de empleados procesados | Mantener control de la asistencia, nombramiento, vacaciones, devinculaciones, permisos y licencias por enfermedad en el registro de cada empleado. | Todas las áreas de la Institución. |  |  |  | Area de Registro y Control. |  | Registro y Control de cada empleado con sus expedientes actualizados.
Escala Salarial revisada, sajustada y aprobada. | Escala Salarial | Informe de la escala salarial aprobada | Revisión y ajustes de la escala salarial | Contratar | Revisión y ajustes de la escala salarial | Revisión y ajustes de la escala salarial | Escala salarial revisada, ajustada y aprobada | Todas las áreas de la Institución. |  |  | Informe de la escala salarial revisada y aprobada. | Departamento de Nómina. |  | Escala salarial revisada, ajustada y aparobada de todos los empleados.
Dirección Administrativa y Financiera
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Responsables o involucrados | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Gestiones de alquilres de camiones | Alquiler de camiiones | No. de camiones alquilados | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | Dirección de Abasteciminto. Logistca y Distribución. |  |  | Contratos de camiones firmados y aprobados por las partes involucradas. | Departamento Administrativo y la Dirección de Abastecimiento, Logística y Distribución. | 1.- Factores Climatológicos. 2.- Variación en los precios de los productos Agropecuario en el mercado Local. 3.- Que los recursos económicos programados en el presupuesto sean otorgados oportunamente y en los montos solicitados por INESPRE de acuerdo al Plan Estratégico. 4.- Los indicadores macroeconómicos se mantengan estables. 5.- Continuidad institucional en el Estado Dominicano. 6.- Que INESPRE mantenga el desarrollo de cambios institucionales que tiendan a modernizar su organización interna y su funcionamiento. 7.- No intervengan factores externos e internos que imposibiliten la ejecución del plan. | 12 Camiones contratados y operando en los programas de comercialización.
Sumistro de combustible | Galones de combustible suministrados | No. Galones combustible suministsrados | 10,535 Galones | 10,935 Galones | 10935 Galones | 10,935 Galones | 43,740 Galones | Todas las áreas de la Institución |  |  | Recibos pagados; Solicitudes aprobadas y suministradas. | Deptos. Jurídico y Administrativo. |  | 43,740 Galones de combustible suministrados.
Solicitud pago mensual factura de Comunicación telefónica. | Solicitad de pago | No. de solicitud pago de factura de Comunicación Telefónica . | 3 solicitudes de pago. | 3 solicitudes de pago. | 3 solicitudes de pago. | 3 solicitudes de pago. | 12 solicitudes de pago Comunicación Telefónica | Todas las áreas de la Institución |  |  | Documentos de las solicitudes de pago. | Depto. Administrativo. |  | 12 Documentos solicitando pago mensual de las facturas de Comunicación Telefónica.
Solicitud pago alquilres de locales | Solicitud de pago. | No. De solicitud de pago. | 3 Solicitudes de pago trimestral por local | 3 Solicitudes de pago trimestral por local | 3 Solicitudes de pago trimestral por local | 3 Solicitudes de pago trimestral por local | 12 Solicitudes de pago por cada local alquilado. | Direccion de Abastecimiento, Logística y Distribución Depto. de Agromercados |  |  | Documentos de las solicitudes de pago. | Depto de Administrativo. |  | Documentos solicitando 12 pago por cada local alquilado.
Gestion de adquisición de PC | Adquisición de PC | No. de PC adquiridas | 15 PC adquiridas | 15 PC adquiridas | 15 PC adquiridas | 15 PC adquiridas | 60 PC adquiridas | Todas las áreas de la Institución |  |  | Informe de PC adquiridas y distribuidas. | División de Compras. Depto. de Tecnogia y comunicaciones. |  | 60 PC adquiridas y distribidas en las diferentes áreas de la Institución.
Plan anual de compras elaborado | Plan de compras | Documento físico y electrónico de plan de compras 2019. | Informe trimestral del Plan de Compras ejecutado. | Informe trimestral del Plan de Compras ejecutado. | Informe trimestral del Plan de Compras ejecutado. | Informe trimestral del Plan de Compras ejecutado. | Formulación del Plan de Compras 2019 | Todas las áreas de la Institución |  |  | Documento físico y electrónico del Plan de Compras. | Depto. de planificación y Desarrollo. División de Compras. |  | Formulación del Plan de Compras realizado y aprobado.
Registro y Control de muebles y equipos comprados. | Informe de inventarios | Informe de No. de inventarios y verificaciónes de muebles y equipos. |  | Informe de inventario realizado a muebles y equipos.. |  | Informe semestral de inventario realizado a muebles y equipos.. | Informe inventario de 2 semestres realizados en el 2019. | INESPRE |  |  | Infrome de los inventarios y registros realizados. | División de Compras. Sección de Activo Fijo. |  | Realización de 2 Inventarios y Verificación a los muebles y equipos de la Institución, manteniendo el control y registro de los mismos.
Realizar 45 antentenimiento a equipos de transportes de la Institución. | Mantenimiento a equipos de transportes | No. de mangtenimientos realizados a equipos de transportes. | 10 Mantenimientos | 10 Mantenimientos | 10 Mantenimientos | 15 Mantenimientos | 45 Mantenimientos | Todas las áreas de la Institución |  |  | Informes de mantenimiento realizados y Registro en el año.. | Deptos. Administrativo y Financiero Sección de Transporte |  | 45 Mantenimientos ejecutados en los equipos de transporte durante en el año.
Mantener el control y Registro de todos los activos de la institución a nivel nacional. | Control y Regiistro de activos. | Informe del No. de activos y mobiliarias registrdos |  | Informe de inventario realizado a muebles y equipos a nivel nacional. |  | Informe de inventario realizado a muebles y equipos a nivel nacional. | informe de 2 inventarios realizados al año a muebles y equipos a nivel nacional. | Todas las áreas de la Institución |  |  | Documento de los 2 inventarios realizados al año a muebles y equipos a nivel nacional | Sección de Activos Fijos |  | Activos y moviliarios debidamente registrados y controlados a nivel nacional.
mantentenimiento y limpieza de la planta fisica de la institucion | Mantenimiento y Limpieza | Libro de registro y control de Mantenimiento y Limpieza firmado por las áreas. | Diario | Diario | Diario | Diario | Mantenimiento y limpieza los días laborables de lunes a viernes. | Todas las áreas de la Institución |  |  | Libro de Registro y Control de mant. y limpieza. | Sección de Servicios Generales. |  | Mantener las diferentes áeas limpias durante todo el año.
Departamento de Planificación y Desarrollo
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Responsables o involucrados | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Elaborar el Plan Operativo Annual del 2019 | Documento físico de POA del 2019. | Documento físico y electrónico del POA por área 2019 realizado. | Ejecución de las actividades del primer trimestre del POA. | Ejecución de las actividades del segundo trimestre del POA. | Ejecución de las actividades del tercer trimestre del POA. | Ejecución de las actividades del cuarto trimestre del POA. | POA 2019, INESPRE. | Todas las áreas de la Institución, Página Web. |  |  | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. | 1.- Factores Climatológicos. 2.- Variación en los precios de los productos Agropecuario en el mercado Local. 3.- Que los recursos económicos programados en el presupuesto sean otorgados oportunamente y en los montos solicitados por INESPRE de acuerdo al Plan Estratégico. 4.- Los indicadores macroeconómicos se mantengan estables. 5.- Continuidad institucional en el Estado Dominicano. 6.- Que INESPRE mantenga el desarrollo de cambios institucionales que tiendan a modernizar su organización interna y su funcionamiento. 7.- No intervengan factores externos e internos que imposibiliten la ejecución del plan. | POA Institucional terminado, socializado con las áreas y emviado a los Minissterios y áreas correspondiente.
Elaborar la Memoria de las actividades de mayor relevancia, ejecutadas en el año 2019. | Documento físico de la Memoria del 2019. | Documento físico y electrónico de la Memoria del 2019 realizado. | Informe de las principales actividades ejecutadas en el primer trimestre | Informe de las principales actividades ejecutadas en el segundo trimestre | Informe de las principales actividades ejecutadas en el tercer trimestre | Informe de las principales actividades ejecutadas en el cuarto trimestre | MEMORIA 2019, INESPRE. | INESPRE, Ministerios de Aguicultura; Administración Pública; Panificación Economía y Desarrollo; Pagina Web. |  |  | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. |  | Ejecución del documento de la Memoria de la Institucional, socializado con las áreas y emviado a los Minissterios y áreas correspondiente.
Elaborar informe de las actividades ejecutadas trimestralmente en la institución en el 2019 | Informe trimestral de las actividades de mayor relevancia. | Informe de las actividades de mayor relevancia por trimestre.. | Informe de las principales actividades ejecutadas en el primer trimestre | Informe de las principales actividades ejecutadas en el segundo trimestre | Informe de las principales actividades ejecutadas en el tercer trimestre | Informe de las principales actividades ejecutadas en el cuarte trimestre | Realizar 4 informes de las de las actividades de manor relevancia en el año. | Todas las áreas de la Institución, Página Web. |  |  | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. |  | Informe de las actividade,s de mayor relevancia, realizadas en cada uno de los trimestres del año 2019.
Formular el proyecto de presupuesto físico y financiero institucional del 2019. | Documento del Proyecto de Presupuesto, 2019 | Documento físico del Proyecto de Presupuesto del 2019, ejecutado y sosializado. | Ejecución del presupuesto en el primer trimestre. | Ejecución del presupuesto en el segundo trimestre. | Ejecución del presupuesto en el tercer trimestre. | Ejecución del presupuesto en el cuarto trimestre. | Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019. | 705495 | 1056380 | 1761875 | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. |  | Formulación, Aprobación y ejecución del Proyecto de Presupuesto del 2019.
Elaborar los informes mensuales de ejecución presupuestaria 2019. | Informe de Ejecución Presupuestaria del 2019 | Informes mensuales de Ejecución Presupuestaria 2019 realizadas. | 3 Informes por trimestre de la Ejecución Presupuestaria mensual. | 3 Informes por trimestre de la Ejecución Presupuestaria mensual. | 3 Informes por trimestre de la Ejecución Presupuestaria mensual. | 3 Informes por trimestre de la Ejecución Presupuestaria mensual. | 12 informes de la Ejecución Presupuestaria en el año. | Dirección General de Presupuestso. Banco Central. Cámara de Cuenta. Dirección General de Contabilidad. Ministerio de Agricultura. Contraloría de la República. |  |  | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. |  | Realización de 12 informes de la Ejecución Presupuestaria por mes del 2019.
Verificar y actualizar Manual de Organización y Funciones. | Manual de Organización y Funciones. | Documento físico y electrónico del Manual de Organización y Funciones del INESPRE. | Informe de la verificación y actualización en el primer trimestre. | Informe de la verificación y actualización en el segundo trimestre. | Informe de la verificación y actualización en el tercer trimestre. | Informe de la verificación y actualización en el cuarto trimestre. | Cuatro (4) informes de verifiación y actualización del Manual de Organización y Funciones | Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. |  |  | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. |  | Manual de Organización y Funciones verificado y actualizado.
Elaborar Manual de Polítocas y Procedimientos de la Institución. | Manual de Políticas y Procedimiento | Documento físico y electrónico del Manual de Políticas y Procedimiento del INESPRE. | Manual de Plíticas y Procedimientos terminado y aplicado a las actividades realizadas por la Institución. | Manual de Políticas y Procedimientos terminado y y cumpliendo con los requerimientos de la NOBACI. | Manual de Políticas y Procedimientos terminado y y cumpliendo con los requerimientos de la NOBACI. | Manual de Políticas y Procedimientos terminado y y cumpliendo con los requerimientos de la NOBACI. | Elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos de INESPRE. | Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. |  |  | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. |  | Manual de Políticas y Procedimientos cumpliendo con los requerimientos de la NOBACI y de la Institución.
Elaborar una base de datos estadísticos actualizados, de tal forma que sean de ayuda en los informes, evaluación y análisis en el cumplimiento de las metas de la Institución. | Base de Datos Estadísticos de las actividades de la Institución | Base de Datos Estadísticos de las actividades de la Institución actualizadas. | Estadísticas de los informes del primer trimestre. | Estadísticas de los informes del segundo trimestre. | Estadísticas de los informes del trimestre. | Estadísticas de los informes del primer trimestre. | Base de datos de las actividades de la institución en el 2019 | Todas las áreas de la Institución, Página Web. |  |  | Evaluación Trimestral | Departamento de Planificación y Desarrollo; Todas las áreas. |  | Tener una base de datos actualizada y confiable de las actividades de la Institución
Departamento de Normas, sistema, supervisión y Seguimiento
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Responsables o involucrados | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Hacer cumplir las Normas Básicas de Control Interno de la Institución. | No. De informes de las aplicaciones de control de las actividades administrativas y operativas. | No. De informes de las aplicaciones de control de las actividades administrativas y operativas ejecutadas. | 3 informes por trimestre | 3 informes por trimestre | 3 informes por trimestre | 3 informes por trimestre | 12 informes al año. | N/A | N/A | N/A | Evaluación Trimestral | Depto. De Normas, Sistema, Supervición y Seguimiento. | 1.- Factores Climatológicos. 2.- Variación en los precios de los productos Agropecuario en el mercado Local. 3.- Que los recursos económicos programados en el presupuesto sean otorgados oportunamente y en los montos solicitados por INESPRE de acuerdo al Plan Estratégico. 4.- Los indicadores macroeconómicos se mantengan estables. 5.- Continuidad institucional en el Estado Dominicano. 6.- Que INESPRE mantenga el desarrollo de cambios institucionales que tiendan a modernizar su organización interna y su funcionamiento. 7.- No intervengan factores externos e internos que imposibiliten la ejecución del plan. | Cumplimiento las Normas de Control Interno en un 100%
Evaluación y Seguimiento a las políticas y procesos establecidos en la Institución. | Informe sobre la revisión del Manual de Políticas y Procedimientos. | Documento físico y electrónico del Manual de Políticas y Procemientos de la Institución. | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | 4 revisiones al año. | N/A | N/A | N/A | Evaluación Trimestral | Depto. De Normas, Sistema, Supervición y Seguimiento. -Dpto de Planificación y Desarrollo. |  | Cumplir las revisiones del Manual de Políticas y Procedimientos en un 100%.
Apoyar la agilización y control de los procesos normativos, revisando y verificando los documentos de ejecución administrativa y de operaciones. | Informe de revisión y verificación de documentos | Informe de revisión y verificación de documentos, procesados por su cumplimientos con las normas y los procedimientos | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | Un Informe trimestral de las revisión realizadas. | 4 informes al año | N/A | N/A | N/A | Evaluación Trimestral | Depto. De Normas, Sistema, Supervición y Seguimiento. -División de Revisión Interna.. |  | Cumplir con las revisiones y verificaciones de los documentos de ejecución administrativa y de operaciones en un 100%.
Ejecutar 50 arqueos de cajas y fondos operacionales de la Institución. | No. Informe de arqueo de caja y fondo operacional | No. De Infornes ejecutados de arqueo de caja y fondos de la Institución.. | 10 arqueos de caja y fondo operacional | 15 arqueos de caja y fondo operacional | 15 arqueos de caja y fondo operacional | 10 arqueos de caja y fondo operacional | 50 arqueos de caja y fondo operacional. | N/A | N/A | N/A | Evaluación Trimestral | Depto. De Normas, Sistema, Supervición y Seguimiento. -División de Fiscalización. |  | 50 arqueos de cajas y fondos operativos ejecutados
Inspeccionar 260 diarios de ventas, realizados por cada agromercado. | No. De diario de ventas por Agromercado. | No. De diarios de ventas inspeccionados en cada uno de los Agromercados. | Inspeccionar 65 diarios de ventas en cada uno de los Agromercados. | Inspeccionar 65 diarios de ventas en cada uno de los Agromercados. | Inspeccionar 65 diarios de ventas en cada uno de los Agromercados. | Inspeccionar 65 diarios de ventas en cada uno de los Agromercados. | Inspeccionar 260 diarios de ventas en cada uno de los Agromercados. | N/A | N/A | N/A | Evaluación Trimestral | Depto. De Normas, Sistema, Supervición y Seguimiento. -División de Fiscalización. |  | 260 diarios de ventas, revisados en cada uno de los Agromercados.
ANEXO
Información Finaciero.
|  | Instituto de Estabilización de Precios | [6 empty] | Instituto de Estabilización de Precios
|  | RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTO 2019 | [6 empty] | RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2019
|  | Transferencias Corrientes (Gobierno Central) |  |  |  |  | 938568802 |  | Programa 11. Comercialización de Productos Agropecuarios
al Consumidor y Apoyo al Pequeño y Mediano Productor.
|  | Transferencias de Capital (Gobierno Central) |  |  |  |  | 0 |  | 2. Gastos
Actividades:
|  | TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL |  |  |  |  | 938568802 |  | Dirección y Gestión Administrativa/Financiera |  |  |  | 369377593
|  | ARENDAMIENTO DE LOCALES | [6 empty] | Comercialización de Productos Agropecuarios a través de canales de distribución
Capacitación y apoy técnico en comercialización de productos agropecuarios
|  | Otros Ingresos |  |  |  |  | 76400000
|  | Arrendamientos de locales |  |  |  |  | 5600000 |  | Sub-Total
Proyectos:
|  | Total Ingresos Propios |  |  |  |  | 82000000
[9 empty] | Dirección y Gestión Administrativa/Financiera |  |  |  | 369377593
|  | Total Ingresos |  |  |  |  | 1020568802
[9 empty] | Comercialización de Productos Agropecuarios a través de canales de distribución |  |  |  | 635303374
[9 empty] | Capacitación y apoyo técnico en comercialización de productos agropecuarios |  |  |  | 9887835
[9 empty] | Sub-Total |  |  |  | 1014568802
[9 empty] | Programa 98 |  |  |  | 6000000
[9 empty] | Administración de Contribuciones Especiales |  |  |  | 6000000
[9 empty] | Total de Gastos: |  |  |  | 1020568802
0

## cronograma actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2019
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | PRESUPUESTO 2019 (RD$)
| EN. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGOST. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
Ejecución desarrollo de 1,200 Mercados de Productores | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | RD$635,303,373.00
Ejecución y desarrollo de 1,030 Mercados Móviles. | 55 | 75 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 60
Mantener operando 30 Mercados Fijos | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30
Ferias Agropecuarias | bar: FEB.; MAY.; AGOST.; NOV.
Red de Agromercados | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
Charlas y Talleres a pequeños y medianos Productores. | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | RD$9,887,835.00
Cursos y Talleres para empleados. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Afiliación de pequeños y medianos Productores. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1

## resumen
EJECUCION DEL 2018 Y PROYECCION PARA EL 2019
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | EJECUTADOS ENERO-DICIEMBRE 2018
| EN. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGOST. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL
Mercados de Productores | 10 | 45 | 60 | 62 | 64 | 86 | 69 | 78 | 103 | 84 | 60 | 59 | 780
Bodegas Móviles | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | 69 | 91 | 77 | 91 | 84 | 41 | 516
Bodegas Fijas Focalizadas | 23 | 14 | 14 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Agromercados | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Canales de comercialización
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | ENERO-DICIEMBRE, POA 2019
| EN. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGOST. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL
Ejecución desarrollo de 1,200 Mercados de Productores | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 Mercados
Ejecución y desarrollo de 1,030 Bodegas Móviles. | 55 | 75 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 60 | 1,030 Bodegas M
Mantener operando 30 Bodegas Fijos | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 Bogas F
Realizar 4 Ferias Agropecuarias | [12 empty] | 4 Ferias | bar: FEB.; MAY.; AGOST.; NOV.
Mantener operando una red de 18 Agromercados. | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 Agromercados

## Hoja1
MATRIZ POA GERENCIA DE ABASTECIMIENTO, LOGISTICA Y DISTRIBUCION
OBJETIVO ESPECIFICO | META | INDICADORES | RESPONSABLE | LINEA DE ACCION | RESULTADOS ESPERADOS
Distribuir adecuadamente, producots y mercancias depositados previamente en los almacenes de esta direccion. | Lograr abastecer adecuadamente con las mercancías y medios disponibles la cantidad de mercados de productores, programados por la Dirección de Programas | Informe de Mercados Realizados | Compras y Comercialización | Gestionar las mercancías o productos oportunamente y enviar a la direccion de abastecimiento y distribucion, según el plan de recepcion establecido. | Abastecimiento del 100% de los Mercados Populares Planificados por la Gerencia de Programas
|  |  | División de Abastecimientos | Almacenar de forma segura y adecuada los productos recibidos
|  |  | Division de Distribucion | Recibir la planificación de los Mercados de Productores a realizar, elaborada por la direccion de programas.
|  |  | Dirección Administrativa | Garantizar la disponibilidad: medios de transporte, material de empaque, equipos y combustibles necesarios para cumplir con la programacion de los mercados .
|  |  | Division de Distribucion | distribuir productos a los diferentes Mercados de Productores programados
|  |  | Division de Distribucion | Suministrar mesas y material de empaque, disponible, a los mercados de productores programados y donde fuerese neesario.
Programar y Realizar las Bodegas Moviles contemplaas en el plan operativo anual. | Cumplir con la realizacion de las 1,690 Bodegas moviles, durante el año 2018 en todo el territorio nacional. | Informe de Bodegas Moviles Realizados | Compras y Comercialización | Recibir las mercancías o productos oportunamente desde la Gerencia de Compras y Comercialización. | Realizacion del 100% de las Bodegas Moviles Programadas
|  |  | División de Abastecimientos | Almacenar de forma segura y adecuada los productos recibidos
|  |  | División de Distribución | elaborar plan que garantice cumplir con la cantidad de bodegas moviles, planificadas mensualmente, en el plan operativo anual de la institucion.
|  |  | Dirección Administrativa | Disponer de los medios de transporte y combustible en las gerencias de dos camiones fijos en :Azua,Barahona,San juan y San Pedro y uno en Dajabon, y Santiago; que nos permitan para cumplir con la cobertura nacional del programa y la meta establecida por la institucion.
|  |  | División de Distribución | Distribuir productos a las diferentes Bodegas Móviles según programacion programadas
|  |  | División de Distribución | Recepción de productos no vendidos (Devoluciones) y decomisos
|  |  | Division de Abastecimiento | Realizar liquidación de productos enviados por la División de Distribución
Mantener en operación adecuadamente, las bodegas fijas planificadas en el plan operativo anual. | Tener en funcionamiento las 35 bodegas Fijas en el transcurso del 2018 | Informe de bodegas fijas en operación. | Departamento de Logistica | Coordinar con la Gerencia de Comercializacion las mercancias a distribuir | Funcionamiento del 100% de los Puntos Fijos a nivel nacional.
|  |  | Division de Abastecimiento | Recepcion de La Mercancia
|  |  | División de Distribución | Coordinar con el encargado de las Plazas Fijas la colocacion de la mercancia
|  |  | División de Distribución | Activar la logistica y Distribucion de la mercancia
|  |  | División de Distribución | Enviar la mercancia a los puntos ya programados.
|  |  | Division de Abastecimiento | Liquidacion y cuadre de los productos enviados
Abastecer los Agromercados de la institucion con los productos disponibles en los almacenes de esta Direccion | Distribuir los productos disponibles en los diferentes Agromercados según la Programacion de esa Direccion |  | Compras y Comercialización | Gestionar las mercancías o productos oportunamente y enviar a la direccion de abastecimiento y distribucion, según el plan de recepcion establecido. | Abastecimiento del 100% de los Agromercados.
|  |  | División de Abastecimientos | Almacenar de forma segura y adecuada los productos recibidos
|  |  | División de Abastecimientos | Recibir la Programacion del Abastecimiento a los Agro Mercados, elaborada por la direccion de Agro Mercados.
|  |  | Dirección Administrativa | Garantizar la disponibilidad: medios de transportey combustibles necesarios para cumplir con la programacion del Abastecimiento a los Agromercados .
|  |  | División de Abastecimientos | Distribuir productos a los diferentes Agromercados de la Institucion.

## Hoja2
POA 2019
NORMAS, SISTEMA, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO
Objetivo Especifico | Meta | Indicadores | Actividades | Responsable
Elaboración Politicas y Procedimientos de la Institucón | Implementación del 60% de las Politicas y Procedimientos | Cantidad de Procedimientos firmados y aprobados | Reuniones de trabajo con las diferentes áreas. Levantamiento, revisisón y actualización de los procesos actuales | Departamento de Normas, Sistema, Surpervisión y Seguimiento
Evaluación y Seguimiento a los procesos establecidos | Evaluar el 70% de los procesos | Cantidad de Procesos evaluados | Reuniones con los dueños de proceso, para analizar el cumplimiento y la efectividad | Departamento de Normas, Sistema, Surpervisión y Seguimiento
POA 2019
SECCION DE REVISION INTERNA
Objetivo | Meta | Indicador | Actividades | Responsable
Contribuir en la agilización y control para la ejecución efectiva de cada uno de los procesos de la institución | Lograr el 95% en la revisión | Cantidad de expediente revisados | Recepción y Registro, Revisión, Verificación | Sección de Revisión Interna
POA 2019
DIVISION DE FISCALIZACION
Objetivo | Meta | Indicador | Actividades | Responsable
Fiscalización 50 aequeos de cajas y fondos operacionales de la Institución. | Realizar 50 arqueos de cajas y fondos operacionales. | Número de arqueos de caja realizados. | Se trasladan de manera sorpresiva y documentos en mano proceden a realizar arqueo. | División de Fiscalización
continua, un monitoreo y evaluación del proceso de control interno de la institución | Inspeccionar 260 diarios de ventas, realizados por cada agormercado. | Cantidad de diarios analizados.
| 3- Revisar 1,947 cheques con sus debidos soportes. | Cantidad de cheques revisados.
| 4- Inspeccionar y validar las operaciones de 752 mercados de productores | Cantidad de operaciones de mercado productores. | Se trasladan a los mercados de productores para inspeccionar y validar las operaciones
| 5- Validar y confirmar el conteo de 22 inventarios de productos, materialles y sumistros | Cantidad de inventaio realizado
| 6- Elabración de informes de los ingresos mensuales de la institución | Informes elaborados
| 7- Verificar 13 informes transferencias pago de nómina de empleados fijos | Cantidad de informes verificados
| 8- Verificar 122 transferencias electrónicas de pagos varios | Cantidad de transferencias virificadas
| 9- Revisar e inspeccionar 1,712 expedientes para fines de pagos | Cantidad de expediente verificados
| 10- Revisar y validar 13 nóminas de empleados fijos | Cantidad de nóminas de empleados revisadas
| 11- Revisar 52 nóminas varias | Cantidad de nóminas varias revisadas
| 12- Verificar y validar 123 movimientos de activos fijos (traslados y otros) | Cantidad de movimientos validados

## Hoja4
Matriz POA 2019, Activos Fijos
Objetivo Específico | Meta | Indicadores | Responsable | Línea de Acción | Resultaos Esperados
Mantener el control de todos los activos de la institución a nivel nacional. | Mantener el 100% del registro de los activos y mobiliarioas ubicados en cada oficina o departamento. | No. De activos y mobiliarias registrdos | Sección de Activos Fijos | Realizar las revisiones de lugar, a los activos en los diferentes departamentos, oficinas y/o gerencias, como son inventarios, etiquetados y mantenimientos de los mismos. | Activos y moviliarios debidamente registrados y controlados a nivel nacional.

## Hoja5
OBJETIVO ESPECIFICO | META | INDICADORES | RESPONSABLE | LÍNEA DE ACCIÓN | RESULTADOS ESPERADOS
Suministrar las unidades de transporte requeridas por las diferentes direcciones y gerencias para el desarrollo de sus planes y proyectos | Suministrar el 100 % de las unidades de transportes solicitadas por las direcciones y gerencias de la institución | Número de unidades de Transporte de carga y de pasajeros suministradas | Departamento Administrativo | 1.- Socializar con las unidades requirentes las necesidades y conciliar las cantidades según presupuesto disponible. | Entregar el 100% de las unidades de transporte cargaprogramadas
2.- Someter a la MAE la aprobación del proceso de compras resultante.
3.- Dar seguimiento al Depto. de compras, para el cumplimiento de los plazos
Suministrar combustible para las diferentes unidades de transporte de la institución (propias y rentadas), para que las mismas realicen los recorridos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas | Suministrar el 100% del combustible requerido por las unidades de transporte (carga y pasajeros) de la institución (propias y rentadas) | Cantidad de Galones de combustible suministrados | Gerencia Administrativa | 1. Socializar con los Directores, Gerentes y Encargados sobre las demandas de combustibles. | Entregar a la Estación de combustible el 100% de la cantidad requerida
2. Ajustar las cantidades a los límites presupuestarios.
3. Gestionar la aprobación del proceso de compras resultante ante la MAE.
4. Supervisar al Depto. De Compras para asegurar el cumplimiento de los plazos para recibir el combustible a tiempo.
Mantener la vigencia de los contratos de servicio de comunicación telefónica (fija y móvil) requerido por la dirección de tecnología de comunicaron y la información | Mantener servicio de comunicación telefónica (fija y/o móvil), para 500 usuarios en el distrito nacional y el interior del país | Mantener la contratación de un paquete se servicio de teléfonos fijos y de flotas | Departamento Administrativo
Suministrar combustible al granel para las necesidades de transporte de carga | Suministrar 48,000 galones de combustible diésel para para necesidades de transporte de carga y de pasajeros (empleados). | Cantidad de galones suministrados por mes | Coordinador de la gerencia | 1. Determinar las cantidades de combustible necesarios para que los diferentes equipos de transporte realicen los recorridos programados | Que la estación de combustible reciba 4,000 galones mensuales de combustible diésel
2. Tramitar la aprobación del proceso de compras resultante
3. Supervisar el proceso para que la entrega se realice en tiempo oportuno
Proporcionar y/o proveer: | Suministrar el 100% de: los artículos comercializables, los diferentes servicios, los equipos, los locales, los materiales para el empaque de productos, los artículos de limpieza, los repuestos, control sobre los muebles y equipos de la institución, el personal para la limpieza, el personal para la seguridad de personas y bienes que demandan las Diferentes Direcciones, Gerencias y Departamentos en tiempo oportuno y de excelente calidad | La cantidad y el valor de los artículos suministrados, la cantidad y calidad de los servicios, la cantidad de equipos, el número de locales, la cantidad de los materiales para el empaque, la cantidad de los materiales para limpieza, la cantidad de repuestos, la cantidad de personal asignado para la limpieza, cantidad del personal asignado a la seguridad de vidas y bienes, inventarios actualizados de mobiliarios y equipos |  | 1. Socializar con los Encargados de áreas el orden de prioridad de los requerimientos | La entrega en tiempo oportuno del 100% de los servicios, bienes demandados incluidos en los POA de las Diferentes Direcciones, Gerencias y Departamentos para el año 2018
1. Los artículosa ser comercializados |  |  |  | 2. Ajustar de acuerdo a disponibilidad presupuestaria
2. Los diferentes servicios, |  |  | Dirección Administrativa | 3. Gestionar la aprobación del proceso de compras resultante
3. Los equipos, |  |  |  | 4. Dar seguimiento a los procesos de compras para que se cumplan los plazos
4. Los locales, |  |  |  | 5. Recibir y procesar todos los requerimientos de pagos derivados de los procesos de compras y de las ejecuciones de contratos de servicios y bienes
5. Los suministros para oficinas, |  |  |  | 6. Verificar que los pagos se realicen de acuerdo a las pautas establecidas en los contratos y acorde a los planes institucionales
6. Los materiales para empaque de productos,
7. Los artículos de limpieza
8. Los repuestos para reparaciones y mantenimientos
9. El personal para la limpieza
10. El personal para la Seguridad y salvaguarda de Vidas y Bienes
11. Control sobre mobiliario y equipos
Que demandan las Direcciones, Gerencias y Departamentos para el desarrollo de sus planes y proyectos.

## Hoja6
AREA | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD O TAREA | META | AREAS INVOLUCRADAS | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | EVIDENCIA DE TERMINACION | PRESUPUESTO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Gestión Humana, optimizando la funcionalidad y eficiencia del personal que nos permita realizar una labor de acuerdo a las directrices de la MAE | Planificar, organizar, coordinar, supervisar y dirigir las actividades relacionadas con los subsistemas de Recursos Humanos, con el fin de crear políticas y procedimientos que permitan captar, desarrollar y retener empleados idóneos, además de ser un ente asesor de la Máxima Autoridad Ejecutiva, MAE, en cuanto a la administración de los Recursos Humanos. | Revisión de la Estructura Organizacional de la Institución con el Equipo Interinstitucional acompañados del MAP | Estructura Organizacional Aprobada por el MAP | Todas las Áreas (Administrativas, Transversales y de Apoyo) | Enviar al MAP Formularios DDO-003 completados organigramas por las áreas | 2018-02-01 | Dirección de Recursos Humanos | Recepción del informe Diagnostico del MAP para fines de aprobación de la Estructura | N\A
|  |  | Remisión de los POAS por Áreas a la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño del MAP para iniciar un cronograma de trabajo para fines de implementar la Evaluación de Desempeño por Resultados y Competencias | Realizar la Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | Recursos Humanos y Planificación | Realizar los Acuerdos de Desempeño de la Institución | Junio-diciembre 2018 | Departamento de Capacitación y Desarrollo | Acuerdos de Desempeños realizados | N\A
|  |  | Realizar cronograma de trabajo con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones del MAP con fines de realizar Elaboración de Estructura, Manual de Cargos y Escala Salaria | Estructura y Manual de Cargos Aprobados Escala Salarial revisada y aprobada | Recursos Humanos, Planificación y Financiera | Estructura y Manual de Cargos Aprobados, Escala salarial revisada y aprobada | Agostodiciembre 2018 | Dirección de Recursos Humanos, Dpto. de Compensación y Beneficios | Estructura y Manual de Cargos. Escala salarial aprobada | N\A
|  |  | Contactar a la Dirección de relaciones Laborales del MAP, para recibir la orientación y capacitación necesaria para la creación de la Comisión de Personal de la Institución | Registrar en el MAP los representantes de la comisión de personal de la Institución | Dpto. de Relaciones Laborales y Consultoría Jurídica | Representantes de la Comisión de Personal seleccionados y registrados | Junioseptiembre 2018 | Dpto. de Relaciones Laborales | Comisión de Personal conformada | N\A
|  |  | Realizar Charla de Socialización y elección del Comité Gestor para la conformación de la Asociación de Servidores Públicos (ASP) Diseñar in cronograma de de Trabajo para dar conocer los procesos a realizarse para la formación de la ASP del INESPRE | Asociación de Servidores Públicos del INESPRE | Comité Gestor, Capacitación y Desarrollo | Asamblea Realizada, Juramentación de los Miembros elegidos ASP | JulioSeptiembre 2018 | Dpto. de Relaciones Laborales, Capacitación y Desarrollo | ASP INESPRE | N\A